Приложение № 3 к приказу от №2/1 от 11.01.2017 года

План мероприятий (дорожная карта) введения и реализации профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

на 2017-2019 гг.

Цель:	Обеспечение	перехода	учреждения	на	работу	в	условиях	действия профессионального стандарта «Педагог» с 01.01.2020 г.

Задачи:

1. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие введение профессионального стандарта.

2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу МКОУ «Иконниковская СШ».

3. Организовать эффективную кадровую политику в МКОУ «Иконниковская СШ».

4. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения

профессионального стандарта.

Пояснительная записка

В	современном	мире	образование	является	одним	из	важнейших	факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, развитие институтов гражданского	общества.     Уровень	образованности     населения     -     непременное     условие становления и развития общества и экономики.

Наряду с возрастающими социальными требованиями к компетентности специалистов в области дошкольного образования, в настоящее время кардинально преобразовываются и условия их профессиональной деятельности, значительно преобразовывается нормативно-правовая база, регламентирующая их профессиональную деятельность. Прежде всего, речь идёт о законе РФ «Об образовании в РФ», Федеральном государственном образовательном стандарте ООО (ФГОС ООО) и профессиональном стандарте педагога. Исходя из них, нам следует обновить локальные акты ОО в соответствии с требованиями профессионального стандарта,	проанализировать	состояние	профессиональной	компетентности	педагогов, определить степень их готовности к работе в новых условиях и реализовать программу методического сопровождения на базе образовательной организации.

Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к повышению качества профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт является инструментом повышения качества образования как объективный измеритель квалификации педагога. Одна из основных задач профессионального стандарта - обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов. В сравнении с действующим (до введения профессионального стандарта) «Единым квалификационным справочником должностей руководителей,	специалистов	и	служащих»	(утвержден	приказом	Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 №761-н) в профессиональном стандарте выделена основная цель вида профессиональной деятельности; обозначены особые условия допуска к работе; описаны обобщенные	трудовые	функции     (А,	В)	представленные     в     разрезе     специализации педагогических работников.

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приеме на работу и при аттестации, планирования карьеры; для формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных образовательных стандартов педагогического образования.

Целевая группа участников:

директор, заместители директора ОО, педагогические работники ОО, родители (законные представители) обучающихся МКОУ «Иконниковская СШ». .

Ожидаемые результаты:

1. Организовано	методическое	сопровождение,	способствующее	переходу

на профессиональный стандарт педагога в МКОУ «Иконниковская СШ». Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на профессиональный стандарт педагога МКОУ «Иконниковская СШ» .

2. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами.

3. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на

профессиональный стандарт педагога, имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

4. Все педагоги МКОУ «Иконниковская СШ» соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном объёме.

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно - правовое обеспечение введения профессионального стандарта |
| 1.Подготовка к внесению изменений в трудовой договор | январь -февраль 2017 | Директор | Договор (эффективный контракт) |
| 2. | Подготовка к внесению изменений в Правила внутреннего трудового распорядка | январь-март 2017 | Директор | Правила внутреннего распорядка |
| 3. | Подготовка к внесению изменений в Положение об оплате труда | Март-апрель 2017 | Директор | Положение |
| 4. | Подготовка к внесению изменений в должностные инструкции педагога (учителя) | Март-май 2017 | Зам. директора | Должностные инструкции педагога (учителя) |
| 5. | Разработка критериев оценки качества и эффективности деятельности педагогических работников в соответствии с профессиональным стандартом, в том числе в части распределения стимулирующих выплат | Май-июнь 2017 | Директор, Комиссия по распределения стимулирующих выплат | Критерии эффективности |

| Организационное обеспечение введения п | профессионального стандарта |
| --- | --- |
| 1.Утверждение состава рабочей группы по внедрению и реализации Профстандарта «Педагог» в МКОУ «Иконниковская СШ» на 2016-2020 годы. Разработка положения о рабочей группе. | Сентябрь 2016 |  | Директор | Рабочая группа |
| 2. Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта. | Декабрь 2016 |  | Директор Рабочая группа по внедрению профессионального стандарта | План |
| 3. Рассмотрение (обсуждение) вопросов по внедрению и реализации Профстандарта «Педагог», определение проблемных вопросов | согласно годовому плану МКОУ «Иконниковская СШ» |  | Директор , рабочая группа | Материалы консультаций |
| Кадровое обеспечение введения профессионального стандарта |
| 1. | Создание (корректировка) плана - графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ГБОУ в связи с введением и реализацией Профстандарта «Педагог» | Весь период | Зам. директора по УВР | План |
| 2. | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам введения и реализации Профстандарта «Педагог». | Весь период | Зам. директора по УВР | Реализация дорожной карты |
| 3. | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации Профстандарта «Педагог» | Весь период | Зам. директора по УВР Наставники | План и материалы консультаций |
| 4. | Изучение педагогами нормативно - правовых документов и методических рекомендаций в процессе самообразования | Сентябрь-март 2016 (2017) | Зам. директора по УВР | Картотека нормативно -правовых документов и методических рекомендаций |
| 5. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов ОО | Сентябрь-апрель 2016 (2017) | Рабочая группа | Индивидуальные образовательные маршруты |
| Информационное обеспечение введения профессионального стандарта |
| 1.Размещение и обновление на сайте МКОУ «Иконниковская СШ» информационных материалов в процессе введения и реализации Профстандарта «Педагог» | 2016-2017 | Зам. директора по УВР | Сайт ОО |
| 2.Информирование родителей (законных представителей) о введении и реализации Профстандарта «Педагог» (родительские собрания, информационные стенды, сайт и т.д.) | 2016-2017 | Директор, зам. директора по УВР, кл. руководители | Сайт ОО, протоколы родительских собраний |
| 3.Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах перехода педагогов МКОУ «Иконниковская СШ» на профессиональный стандарт | Весь период | Директор | Публичные отчеты |
| Финансово - экономическое обеспечение введения профессионального стандарта |
| 1.Совершенствование материально-технической базы с целью создания условий для введения профессионального стандарта | Весь период | Директор | Материально-техническая база |
| 2.Финансовое обеспечение повышения квалификации педагогов на курсах повышения квалификации | Весь период, согласно «дорожной карты» КПК | Директор | Удостоверения (сертификаты) обучения на курсах повышения квалификации |